## 全市共同推进
附件2：龙岩市政务服务中心2023年重点改革项目清单
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 完成时限 | 阶段性目标 | 预期可实现效果 | 责任单位 | 对接科室
1 | 项目储备库系统升级改造及“多规合一”平台应用 | 牵头可行性研究协同阶段工作，推行项目储备库系统运用。 | 2023年11月底前 | 1.上半年项目储备库系统可行性研究协同阶段模块升级。 2.下半年市本级政府投资项目储备库系统试运行。 | 规范我市多规合一信息平台项目储备库系统运行，提高建设项目前期策划生成工作效率。 | 市发改委窗口 | 市行政服务中心管委会项目协调科
2 | 推行“爆破作业单位许可设立”一件事集成服务 | “非营业性爆破作业单位许可设立”和“新建、改建小型民用爆炸物品储存库验收”整合成一件事集成套餐办理。 | 2023-06-01 | 6月底前完成业务整合和流程再造，全面推行该项改革。 | 将两件事合并成一件事办理，为申请人最大限度“减材料、减时间、减环节”，助力“最多跑一趟”改革，提高办事群众的获得感、满意度。 | 市公安局窗口 | 市行政服务中心管委会业务科
3 | 推动“开具有无犯罪记录证明”入驻政务服务中心窗口办理 | 设立“无犯罪记录证明”办理窗口，打破“属地办理证明”的传统服务模式，凡是我市户籍，均可在我窗口办理“无犯罪记录证明”，无需回到户籍所在地。 | 持续推进，争取2023年11月底前完成 | 持续推进，争取2023年11月底前完成。 | 凡是龙岩市户籍，均可在窗口办理“无犯罪记录证明”，无需回到户籍所在地，大大方便户籍地偏远的办事群众，让群众少跑腿。 | 市、县公安窗口 | 市行政服务中心管委会业务科、基层指导科
4 | 探索建设公安区域联合派出所“一站式”综合服务窗口试点 | 依托区域联合派出所改革在联合所范围内设置一站式派出所，方便边远区域群众一窗办理户政、交警、出入境、治安等业务。 | 持续推进，争取2023年11月底前完成1/2的区域联合派出所试点建设，争取2024年11月底前完成全面铺开。 | 持续推进，分区域探索试行“不找警种、不分区域、一次办成”模式，争取在2023年11月底前，完成1/2的区域联合派出所“一站式”综合服务窗口试点建设。在2024年11月底前，在原有试点的基础上，全面铺开建设有龙岩特色的区域联合派出所“一站式”综合服务窗口。 | 实现公安政务103项高频服务事项“不找警种、不分区域、一站办理、一次办成”，进一步打通服务群众的“最后一公里”，真正实现便民“一站式”服务。 | 市、县、乡公安（派出所）部门 | 市行政服务中心管委会业务科、基层指导科
5 | 推动“爆破作业人员信息变更登记”跨部门查询社会保险证明 | 联合相关部门函询查验社会保险缴交记录，无需办事群众提供相关材料。 | 2023年3月底 | 3月底前完成。 | 实现部门内部数据流通，让“群众跑”变成“部门跑”，既降低了群众办事成本，又大大提升了行政审批效能，为企业和群众带来更多的便利。 | 市公安局窗口 | 市行政服务中心管委会业务科
6 | 推行食品、医疗器械、特种设备等许可（备案）简单变更事项“免申即办” | 在市场监管领域涉及的《食品生产许可证》《食品经营许可证》《食品生产加工小作坊核准证》《仅销售预包装食品经营者备案信息采集表》《药品经营许可证》《第一类医疗器械生产备案凭证》《第一类医疗器械备案凭证》《医疗器械经营许可证》《医疗器械经营备案凭证》《医疗器械网络销售信息备案告知函》《特种设备使用登记证》《气瓶充装许可证》《移动式压力容器充装许可证》《特种设备生产单位资格许可证》《计量标准考核证书》《计量授权证书》等的许可（备案）试行简单变更事项“免申即办”。 | 2022年6月底 | 1.3月底前完成文件拟稿工作； 2.5月底前完成文件核稿、初审、复审； 4.6月底前完成文件签发并在全市范围内实施，对相关许可（备案）实现“免申即办”。 | 让群众少跑腿，提高办事效率，一站联办全面提升办事群众的便捷度。 | 市、县市场监督管理局窗口 | 市行政服务中心管委会业务科、基层指导科
7 | 试行食品生产及食品经营等许可（备案）“证照并销” | 对已取得食品经营许可证（含小餐饮信息公示卡、食品摊贩信息公示卡）、食品生产许可证（含小作坊登记证）、食品经营备案（仅销售预包装食品）等经营许可证或备案凭证且出现解散事宜的市场主体实行营业执照、经营许可证、备案事项等注销并联办理。 | 2022年6月底 | 1.3月底前完成拟稿工作； 2.5月底前完成核稿、初审、复审工作； 4.6月底前完成文件签发并在全市范围内实施，对营业执照、食品生产及食品经营实现“证照并销”。 | 让群众少跑腿，提高办事效率，一站联办全面提升办事群众的便捷度。 | 市、县市场监督管理局窗口 | 市行政服务中心管委会业务科、基层指导科
8 | 企业开办机器人帮办服务 | 在政务服务中心企业开办窗口，对开办企业引入软件机器人全流程智能帮办，只需提供基础信息，机器人“一键”完成开办流程申请。 | 2023年底 | 2023年上半年完成设备及人员配备； 2023年底实现企业开办机器人帮办服务。 | 办事群众提供基础信息，机器人帮助完成开办流程申请，省事省时省力。 | 市、县市场监管局窗口 | 市行政服务中心管委会网办科、基层指导科
9 | 公积金提取_支付房租提取住房公积金_非公共租赁住房 | 公积金提取_支付房租提取住房公积金_非公共租赁住房由缴存地办理变为全市通办（就近办）。 | 2023年6月底 | 6月底前完成重点改革，实现所有事项全市通办。 | 年办件量大，办事职工省时省力。 | 市、县公积金窗口 | 市行政服务中心管委会业务科
10 | 推行医护电子、纸质证照“两证”同效并用 | 推进“政务+证照”改革，全市范围内实现医护实现电子证照和纸质证照并行使用。 | 2023年底 | 1.6月前，完成“两证”并用的系统改造和业务培训； 2.10月前，系统试用、调试； 3.11月前实现全市范围内医护实现电子证照和纸质证照并行使用。 | 实现电子证照与纸质证照内容一致，“两证”并行使用，具有同等效力。“网上查证、掌上亮证”推动电子证照直接运用于日常监管、电子验证等，达到“数据多跑路，群众少跑腿”的目的，切实践行行政审批便捷高效、事中事后监管动态及时、医疗资源信息开放共享的工作目标。 | 市、县卫健窗口 | 市行政服务中心管委会网办科、业务科、基层指导科
11 | 推行普货车辆年审 “自助办” | 依托普通货物运输车辆自助年度审验APP，接入龙岩市道路运政管理信息系统，通过带有NFC功能的安卓手机，读写道路运输证IC卡，完成年审等政务服务“不见面”掌上办理。 | 2023年 11月底前 | 1.一季度前期准备； 2.二季度推动开发； 3.三季度完成测试； 4.四季度开展培训、投用。 | 实现普货车辆自助年审，政务服务“不见面”掌上办理，让车主少跑动，提高审批服务效率，服务运输生产，同时减轻窗口工作人员劳动强度。 | 市、县交通运输局窗口 | 市行政服务中心管委会网办科、基层指导科
12 | 推行道路运输从业资格证换发、补发“无纸化”申报、“不见面”审批 | 道路运输从业资格证换发、补发，通过扫码实现电子表单申报、生成办件，跨审批系统和运政系统数据互联互通，简化办证材料、实现无纸化申报，推动从业资格证换发、补发“快办”“不见面”审批。 | 2023年 11月底前 | 1.6月30日前完成前期准备、设计； 2.11月30日前完成测试、应用。 | 道路运输从业资格证换发、补发无纸化申报，多场景办理，让驾驶员少填表、减材料，缩短办理时长，实现“不见面办理”，便民利民。 | 市、县交通运输局窗口 | 市行政服务中心管委会网办科、业务科、基层指导科
13 | “道路客运班线开展定制客运备案、道路客运标志牌和道路客运班线经营信息表的核发”一件事 | 道路客运班线开展定制客运备案、道路客运标志牌和道路客运班线经营信息表的核发整合为一件事套餐服务项目。 | 2023年6月底 | 6月底实现“道路客运班线开展定制客运备案、道路客运标志牌和道路客运班线经营信息表的核发”一件事套餐服务办理。 | 申请人到窗口一次，提交一次材料，可以同时办好道路客运班线开展定制客运备案、道路客运标志牌和道路客运班线经营信息表的核发事项的所有项目，减少群众反复跑，提高群众和企业的满意度获得感。 | 市、县交通运输局窗口 | 市行政服务中心管委会业务科、基层指导科
14 | 推行企业职工退休一件事服务 | 企业职工和灵活就业人员实现退休一件事全流程网上办理。 | 2023年 11月底前 | 1、1月份需求调研。2、2月份制定可行性方案，信息系统开发。3、3月份 系统试运行。4、4月份正式运行。 | 退休人员在办理退休时，可实现全流程网上申报操作，通过一次申请，人社医保公积金三家内部流转办理。 | 市、县人社局窗口 | 市行政服务中心管委会业务科、基层指导科
15 | 公民身后一件事 | 参保人员个人账户一次性支取(基本医疗保险)、企业职工基本养老保险个人账户储存额一次性申领、遗属待遇申领等事项联办。 | 2023-06-01 | 3月底前在福建省网办事大厅上发布公民身后“一件事一次办”办事指南、协同配置相应流程。5月1日起组织“公民身后一件事”集成套餐服务测试；7月1日正式按时集成套餐受理业务。 | 多项业务一次性办、共享材料一次提交。 | 市、县社保中心窗口 | 市行政服务中心管委会业务科、基层指导科
16 | 推行不动产交易登记业务“全市通办、全程网办” | 各县（市、区）统一接入龙岩市不动产交易登记一体化平台，市县协同，实现不动产交易登记业务“全市通办，全程网办”“不见面审批”。 | 2023年 11月底前 | 1.6月底前各县（市、区）申请相关建设经费，保障经费来源； 2.9月底前各县（市、区）完成采购工作，并开展项目实施； 3.11月底前各县（市、区）接入市不动产交易登记一体化平台。 | 加强全市不动产登记机构协同联动，实现不动产交易登记业务“全市通办，全程网办”，解决群众异地办事困难，进一步提升群众办事便利度。 | 市、县、区不动产登记中心窗口 | 市行政服务中心管委会网办科、基层指导科
17 | 升级新建商品房不动产登记“一件事”网办平台功能。 | 将楼盘备案（房屋面积暂测备案）、预售许可、网签备案、（预告、抵押）登记、房屋面积（实测）备案、首次登记、税费缴交、转移登记等涉及多部门事项纳入统一平台，实现更多的行政审批、行政许可、行政确认、公共服务事项“一件事”一网通办。 |  | 1.6月底前联合市住建局实现楼盘备案（房屋面积暂测备案）、预售许可、网签备案、（预告、抵押）登记“一网通办”； 2.11月底前联合市住建局实现房屋面积（实测）备案、首次登记、税费缴交、转移登记“一网通办”。 | 实现开发企业可通过互联网申办新建商品房不动产登记“一件事”一网通办，节省企业办事成本，切实做到惠企、提速、增效。 | 市不动产登记中心窗口 | 市行政服务中心管委会业务科
18 | 推行新建安置房项目“交房即交证” | 探索将新建安置房项目纳入“交房即交证”范畴。 |  | 7月底前制定《中心城区新建安置房项目“交房即交证”实施方案》并提请市政府办公室发文。 | 实现安置房项目“住权与产权”同步，保障安置户合法权益。 | 市不动产登记中心窗口 | 市行政服务中心管委会业务科
19 | 推行不动产相关税费、登记费线上一次收缴、后台自动清分入账（库） | 优化提升不动产登记相关税费、登记费线上“一窗受理”，推行相关税费登记费线上一次收缴、后台自动清分入账（库）。 |  | 1.4月底前市财政局、市税务局协调省财政厅、省税务总局工作支持，提出初步工作方案； 2.6月底前联合市财政局、市税务局、市人行制定《中心城区不动产登记相关税费、登记费“一次收缴、后台分账”工作方案》； 3.9月底前市财政局、市税务局协调省财政厅、省税务总局完成系统改造； 4.11月底前市不动产登记中心、人民银行完成登记系统、银联业务系统改造，实现不动产登记相关税费、登记费“一次收缴、后台分账”。 | 实现不动产登记相关税费、登记费“一次收缴、后台分账”，进一步优化营商环境，提升群众企业缴税、缴费便利度。 | 市不动产登记中心窗口 | 市行政服务中心管委会业务科
20 | 对满足使用功能的单位开展单体竣工联合验收 | 符合项目整体质量安全要求、达到安全使用条件的提前下，对满足使用功能的单位工程，可开展单体竣工验收。 | 2023年11月底前 | 制定相关政策文件，允许同一本施工许可证项目可分阶段竣工验收。 | 提高验收效率，减少企业等待时间，加快项目投产使用。 | 市住建局窗口 | 市行政服务中心管委会项目协调科
21 | 开展工业用地“标准地+承诺制”改革 | 在土地出让前完成拟出让“标准地”所在区域统一评估评价，构建“标准地”控制性指标，改革“标准地”供应方式，提前开展审批服务，项目单位作出承诺后核发不动产权证书、建设用地规划许可证，实现“交地即交证”。 | 2023年11月底前 | 第一季度，分析前期实施工业用地“标准地+承诺制”遇到的具体问题，持续简化、优化、标准化工业项目供地程序； 第二季度，总结实施经验，不断完善标准地出让制度体系； 第三、第四季度工业用地“标准地+承诺制”完成全市的推广。宣传推广“拿地即发证、交地即开工”举措，依项目业主申请予以发证。 | 建立健全工业用地“标准地”出让工作机制，实现以“标准地+告知承诺+代办服务+事中事后监管”为核心的工业项目承诺制改革。 | 龙岩市自然资源局窗口 | 市行政服务中心管委会项目协调科
22 | 公布第三批建设工程方案审查、建设工程规划许可证豁免清单 | 进一步研究建设工程方案审查、建设工程规划许可证豁免范围，一、属于下列范围的建设工程，免于办理《建设工程规划许可证》（一）已取得《建设用地规划许可证》的建设项目在用地范围内的基坑开挖。（二）不涉及增加建筑面积的改造整治项目，包括街巷整治、小区内部综合整治、农贸市场、环卫设施（包含公厕、垃圾站等）等改造提升项目（历史文化街区等历史文化保护区范围除外）。 二、属于下列范围的建设工程，在取得《建设工程规划许可证》后，尚未取得预售许可、未进行销售的，无需办理《建设工程规划许可证》调整：（一）在满足地下室退距及停车位数量要求的前提下，对地下室轮廓、地下室停车位和设备用房进行调整，不增加计容建筑面积的地下建筑工程。 （二）因消防审查要求对建筑单体平面进行调整，不涉及建筑面积、建筑外轮廓、建筑层数、建筑总高度、建筑外立面调整的建筑工程。 | 2023年6月底 | 第一季度：形成《建设工程设计方案审查、建设工程规划许可证第三批豁免清单（初稿）》，并征求相关科室意见修改完善。 第二季度：报龙岩市自然资源局专题会研究通过，正式出文。 | 形成《第三批建设工程方案审查、建设工程规划许可证豁免清单》，进一步精简了审批事项，助力营商环境优化提升。 | 龙岩市自然资源局窗口 | 市行政服务中心管委会项目协调科

## 市直分中心、县市区、高新区
附件1：各县（市、区）、高新区（经开区）企业服务中心、市直分中心2023年重点改革项目清单
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 完成时限 | 阶段性目标 | 预期可实现效果 | 责任单位 | 对接科室
1 | 国家标准委试点项目 | 开展龙岩新罗办税服务项目的标准化工作，采用综合标准化方法，开展以制定标准、组织实施标准、对标准实施进行监督为主要内容，以实现管理规范、服务质量良好、公众满意度高为目标，全面规范办税服务工作人员、环境、流程等因素，推动形成标准化领域。 | 2023年11月底 | 2023年1月-2月，邀请中国标准化研究院相关专家到办税服务厅现场指导。2023年3月，健全办税服务标准化体系。2023年1月-10月，举办标准化知识讲座、培训班，持续开展办税服务标准体系宣贯，提升办税人员办税服务标准化认识，塑造服务“软实力”。2023年4月-6月，做好标准化项目预验收相关工作。2023年7月-8月，上报项目准备迎检验收。2023年9月-12月，做好项目终期验收各项工作。 | 通过办税服务标准化体系制定，把标准化理念引入办税服务厅管理和服务中，打造功能更科学、管理更规范、服务更亲和、办税更便利、环境更友好的政务服务“税务样本”，切实增强办税体验获得感，提升纳税人满意度，优化税收营商环境。 | 市直税务分中心 | 基层指导科
2 | 个体户、食品经营业务实现全流程无纸化网办 | 申请人从网上直接申请，免除申请人提交的申请纸质材料，运用智能机器人从相关部门调用电子签名，并在办理证照的系统上进行流转登记基本信息，同步生成证照。 | 2023年11月底 | 第一阶段：配合手机端、PC端的智能机器人的电子签名功能的指导开发、内部协同对接方案。第二阶段：测试办件，成熟后制定方案，不断规范方案。第三阶段：组织进行业务培训并进行办件。 | 可实现真正全流程网办，无纸化办公，高效便捷，减轻群众和工作人员的负担。 | 新罗区政务服务中心市场监督管理局窗口 | 基层指导科
3 | 教师资格认定现场审核与体检“一次办” | 拟将“现场审核”环节调整前移至“体检”之前，工作人员办公场所移到医院。群众网报后，到医院体检时，先进行现场审核，条件符合的再行体检，体检结果合格后，进入后期制证、寄证环节。 | 2023年8月底 | 第一阶段：3月底前与医院做好沟通协调工作。第二阶段：5月初完成认定文件修改，并发布公告。第三阶段：6月中旬前完成审核工作人员培训。第四阶段：8月初完成2023年第一批次认定工作。 | 优化流程，实现现场审核和体检两个环节一次办，实现纸质照片、电子照片和寄证二维码信息一次收集，避免错过认证时间和浪费体检费用。 | 新罗区政务服务中心教育局窗口 | 基层指导科
4 | 诊所备案与公章刻制、医生、护士变更注册合并一件事 | 优化备案审批流程，受理诊所备案时联动办理公章刻制，同时利用等待公章刻制的时间办理医护人员注册。将诊所备案、公章刻制、医生、护士变更注册合并一件事办理，实现诊所备案当日申请，当日发证，当日开诊。 | 2023年8月底 | 预计在6月份试运行。 | 诊所备案当日申请、当日发证、当日开诊，实现最多“跑一趟”。 | 新罗区政务服务中心卫健局窗口 | 基层指导科
5 | “新罗区个人危旧住宅改建城市基础设施配套费征收”一件事 | 符合新罗区个人危旧住宅改建的项目，实现开工建设前验线（新罗区个人危旧住宅改建）、城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批、城市基础设施配套费征收、建设工程规划许可证（新罗区个人危旧住宅改建）同时办理。 | 2023年11月底 | 5月底实现“新罗区个人危旧住宅改建城市基础设施配套费征收”一件事套餐服务办理。 | 申请人到窗口一次，提交一次材料，可以同时办好开工建设前验线（新罗区个人危旧住宅改建）、城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批、城市基础设施配套费征收、建设工程规划许可证（新罗区个人危旧住宅改建）审批事项，减少群众跑趟次数，提高群众的满意度。 | 新罗区政务服务中心住建局窗口 | 基层指导科
6 | “婚育户”一件事 | 当事人在办理结婚登记过程中，同步申请变更户口簿上的“婚姻状况”登记项目、办理夫妻投靠户口迁移申请。 | 2023年11月底 | 第一阶段：与公安部门沟通协调。第二阶段：协调婚姻登记系统和户籍管理系统对接事宜。第三阶段：梳理婚育户一件事办理事项流程。第四阶段：以一个镇街派出所为试点开展，待成熟后在全区推广。 | 消除多头、重复填报，有效压减申请材料，最大限度减少群众办事的成本。 | 新罗区政务服务中心民政局窗口 | 基层指导科
7 | 房屋建筑工程施工许可与人防质监登记手续合并办理 | 推行房屋建筑工程的“建设工程质量监督手续”、“建设工程安全监督手续”、“人防工程质量监督手续（防空地下室）”、“建筑工程施工许可证核发”合并为“建筑工程施工许可证核发”,实现“四证合一”。 | 2023年11月底 | 10月底前完成实施方案制定。11月底前完成事项合并办理。 | 合并施工许可、质量监督、安全监督、人防工程质量监督4个手续，实行“一表申请、一窗受理、一次性告知、一次审批”，进一步精简企业申报材料，有效减少企业跑腿次数。 | 上杭县政务服务中心住建局窗口 | 基层指导科
8 | 一枚印章管验收 | 竣工联合验收过程中，各专项验收部门同步开展工作，采用“一站受理、一家牵头、统一组织、限时办结”的原则，通过各专业一同开展现场查验后，汇聚各类验收成果，以“联合验收合格意见”为统一结论，加盖“上杭县住房和城乡建设局建筑工程竣工联合验收专用章”。建设单位可凭《上杭县房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》办理其他相关手续。 | 2023年11月底 | 7月底前会同县工改办、自然资源局拟定初步实施方案。10月底前提交会议研究、细化方案。11月底前完成。 | 按照“放管服”改革要求，在项目立项、用地、规划与施工许可等前期阶段进行了大量的“放”，最后通过联合验收形成有力的监管“收口”，做到收放结合，保障各专项验收的一致性。 | 上杭县政务服务中心住建局窗口 | 基层指导科
9 | 村居便民服务站建设规范、 村居便民服务代办服务规范省级地方标准立项 | 着重村便民服务站建设、代办流程、代办服务内容指标体系，设置指标权重，提出代办人员要求，规范代办流程，明确代办服务内容，以提供更加优质的代办服务，助推我省政务服务标准化工作。 | 2023年11月底 | 2023年1月-2月，立项阶段，启动项目，草拟标准草案稿。2023年2月-6月，起草阶段，制定工作方案、建立协作机制、进行项目调研、形成标准征求意见稿和标准编制说明。2023年7月-9月，征求意见阶段，公开征求意见，根据征求意见情况整理、修改和完善标准，形成标准送审稿及相关送审材料。2023年10月-11月，提交福建省市场监督管理局开展标准审查，根据审查上专家意见和建议，整理、修改和完善标准，形成标准报批稿及相关报批材料。2023年12月，报福建省市场监督管理局审批、发布。 | 填补省级地方标准空白，规范村居便民服务站建设、村居便民服务代办服务，为政务服务改革向基层延伸，提升基层社会治理效能。 | 上杭县行政服务中心管委会 | 基层指导科
10 | 农村村民个人建房审批集成服务标准化建设国家级试点 | 申请农村村民个人建房审批集成服务标准化建设国家级试点，全面推进农村村民个人建房审批集成服务标准化建设试点工作，确定个人建房审批集成服务标准化内容、进行标准化基础知识培训、开展标准实施与评价、建立标准持续改进提升机制等，全面完成国家标准委农村村民个人建房审批集成服务标准化建设试点验收。 | 2025年底 | 第一阶段：2023年底前完成农村村民个人建房审批集成服务标准化建设试点工作的申报、立项，进行标准体系编制工作。第二阶段：2024年底前完成农村村民个人建房审批集成服务标准化建设体系的编写。第三阶段：2025年底前开展标准校对，对农村村民个人建房审批集成服务标准化建设体系进行修改，并组织专家评审，完成验收工作。 | 依托标准化试点创建工作，着力破解农村个人建房审批过程中的堵点痛点难点，以方便群众建房审批为出发点，加强镇村社会治理能力，进一步规范村民住宅建设“审批+监管”流程，妥善化解农村村民建房矛盾和纠纷，力促基层政务服务标准化规范化便利化水平和社会治理效能提升。 | 武平县行政服务中心管委会 | 基层指导科
11 | 家门口办照及注销 | 个体工商户设立登记后需要进行税务信息确认，个体工商户普通注销需要提供税务局出具的《清税证明》，群众来便民大厅办理个业务时经常没有准备，又得再跑一趟县城，造成两次跑、多头跑的情况。现进一步优化：一是个体工商户设立登记后，由便民服务中心窗口工作人员指导进行税务信息确认。二是个体工商户普通注销，群众只需携带营业执照正副本原件到窗口，在窗口填写委托书，委托窗口工作人员代办《清税证明》并填写相关申请材料，后续工作由窗口工作人员完成，完成后通知申请人。 | 2023年11月底 | 5月底前，发动宣传并在象洞便民服务中心进行试点运行。8月底前，在其它9个便民服务中心推广。 | 通过窗口工作人员跑动，减少群众跑腿次数，使办事群众最多跑一趟，做到“小事不出村、大事不出镇”。 | 武平县涉及“家门口办照”的便民服务中心 | 基层指导科
12 | 推行“云踏勘”服务 | 连城县、漳平市政务服务中心分别对简易高频事项和食品经营许可事项实行远程踏勘，创新视频核查新模式。主要做法：窗口收到远程踏勘申请后，对接确定具体时间，并通知申请人。工作人员利用微信或腾讯会议APP开展远程视频并录制，在远程视频现场检测过程中，由工作人员通过语音引导申请人按要求提供场景影像资料，并对场景资料等条件进行研判。“云踏勘”结束后，工作人员将录制视频资料进行保存管理，并填报检查结果。 | 2023年11月底 | 连城县、漳平市分别于6月、3月底前梳理出“云踏勘”事项清单并印发工作方案，并分别于11月、5月底前运行实施。 | 通过推行“云踏勘”服务，有效降低踏勘工作成本，进一步压减审核时限，最快1天办结，解决“准入快，准营慢”问题，实现“准入快营”。 | 连城县行政服务中心管委会；漳平市政务服务中心市场监督管理局窗口 | 基层指导科
13 | 以服务标准化规范村（居）便民服务站代办服务及台账登记工作 | 梳理并公布代办清单、代办内容，规范代办方式和台账登记。 | 2023年11月底 | 第一阶段：4月底前制定《长汀县村（居）便民服务站代办服务标准化建设工作制度》。第二阶段：5月份根据工作制度梳理代办内容，形成代办清单，并规范代办人员、代办方式和台账标准化。第三阶段：5月份召开乡镇村（居）便民服务代办服务工作推进会，以会代训，规范代办台账的登记和提升代办人员的业务水平。第四阶段：6月份进行巡查指导工作，检查、指导各乡镇村（居）便民服务站代办服务标准化建设工作的落实情况。 | 推行村（居）便民服务站代办台账标准化建设，解决乡镇代办台账五花八门、不符合标准化建设要求的情况，提升代办人员代办服务水平，提高群众办事的便捷度和满意度。 | 长汀县村（居）便民服务站 | 基层指导科